## 问题
编号 | 功能模块 | 问题描述 | 提问者 | 提问时间 | 回答 | 回答时间 | 状态 | 备注
1 | 用户管理 | 用户管理的更新后台貌似有错，后台像是实现的和insert的操作是一样的，无论怎么操作返回的信息都是用户名已经存在。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 更新是去掉username可以更新 | 2015.11.16 | 已解决 |  | 已解决
2 | 用户管理 | 添加用户的时候，编号不能为空，如果为空，返回的content是序列号已经存在，这个逻辑应该是在后台实现的。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 编号不能为空,不可重复，添加用户时需要填写 | 2015.11.16 | 已解决 |  | 未解决
3 | 部门管理 | 部门更新的模块，使用put报错 HttpResponseProxy{HTTP/1.0 405 METHOD NOT ALLOWED [Date: Wed, 11 Nov 2015 12:59:28 GMT, Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.6, X-Frame-Options: SAMEORIGIN, Content-Type: text/html; charset=utf-8, Allow: GET, HEAD, OPTIONS] ResponseEntityProxy{[Content-Type: text/html; charset=utf-8,Chunked: false]}} | 耿晓红 | 2015.11.11 | 测试未发现问题 | 2015.11.16 | 已解决 |  | 需后台支持
4 | 部门管理 | 部门删除的模块也存在和3一样的问题。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 测试未发现问题 | 2015.11.16 | 已解决 |  | 后台已更新
5 | 角色管理 | 角色对应权限列表里的移除权限的方法没有提供。 | 耿晓红 | 2015.11.12 | 该流程目前在ui端是正常的，您说的方法指什么？删除权限的接口是有的。 | 2015-11-16 | 已解决
6 | 权限管理 | 在给的需求文档里没有关于权限管理的修改的接口方法，请提供。 | 耿晓红 | 2015.11.12 | 权限接口不设修改接口，需要修改权限需要用户先删除当前权限再重新创建。 | 2015-11-16 | 已解决
7 | 资讯管理,站内信管理 | 是否添加批量删除功能,如果没有批量删除,是否去除行号及复选框 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 需要添加批量删除功能 | 2015-11-16 | 已解决
8 | 评论管理 | 按”是否屏蔽”过滤时,返回数据不正确(即按”是否屏蔽”单条件查询结果一直返回的是所有数据”) | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 接口问题，马上提交进行调整 | 2015-11-16 | 已解决 | 已测试，True、False首字母大写
9 | 标签管理 | 是否去除分页功能 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 分页功能保留 | 2015-11-16 | 已解决
10 | 笔记管理 | 按”是否公开”条件查询结果不正确 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 接口问题，马上提交进行调整 | 2015-11-16 | 已解决 | 已测试，True、False首字母大写
11 | 资源管理 | 没有提供资源发布和审批的接口 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 创建资源接口的status参数是表示资源状态的 | 2015-11-18 | 已解决
12 | 资源管理 | 操作日志列表的接口没有提供 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 请参照 “日志统计访问”接口文档 | 2015-11-18 | 已解决 | 参照问题21
13 | 应用管理 | 应用管理相关的所有接口参数没有提供文档 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 应用管理目前只有专题的接口，先做专题 | 2015-11-16 | 已解决 | 只做专题
14 | 应用管理 | 应该管理的页面下只有专题管理和精品课程管理，我们是只需要这两个功能吗？ | 耿晓红 | 2015.11.15 | 同上 | 2015-11-16 | 已解决 | 只做专题
15 | 编码表 | 列表查询，按编码查询，结果集中编码项有重复，参见【问题15】sheet | 田秋莲 | 2015.11.15 | 没看到状况，新建的正常，是否为历史数据问题。 | 2015-11-16 | 已解决
16 | 用户管理 | 用户管理的搜索条件中有一个教工号，这个教工号是哪个字段？ | 耿晓红 | 2015.11.16 | 对应的数据库里的“教工号”字段，接口中是“number”参数 | 2015-11-18 | 已解决
17 | 应用管理 | 在专题提供的创建专题的接口里，只有三个入力参数 * name * type：string * 举例："今日头条" * 可否为空：no * description * type: string * 举例: "每日最热的头条" * 可否为空: yes * resource_ids * type:list * 举例: [1, 2, 3] * 可否为空: yes * 说明：资源 id 列表 但是在添加的popup上，有多余这三个参数的其他field，具体的参见sheet问题17.请确认添加的popup页面是否需要改变？ | 耿晓红 | 2015.11.17 | 请查看最新的专题创建接口 | 2015-11-18 | 已解决
18 | 词汇表 | 词汇表，更新前和更新后【词汇表】字段的顺序不一致 | 田秋莲 | 2015.11.16 | 该问题已提交接口方 | 2015-11-18 | 已解决 | 接口已经调整完成
19 | 资源管理和应用管理 | 在添加资源页面和添加专题页面的上传文件的功能中，上传问价的时候js报出下面的错误信息。 XMLHttpRequest cannot load http://42.62.52.40:8000/file/upload. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost:8080' is therefore not allowed access. 这个跨域访问的设置我在我这边设置后不起任何作用。 | 耿晓红 | 2015.11.19 | 接口貌似有所调整，待反馈 | 2015-11-23 | 未解决 | 正在解决中，时间待反馈
20 | 资源管理 | 更新资源的时候，按照最新的文档的参数传参，返回的是405， 请确认一下最新文档的参数是否正确。 | 耿晓红 | 2015.11.21 |  | 2015-11-23 | 已解决 | 测试正常
21 | 资源管理 | 操作日志的列表显示的mockup是要这样的吗？我现在用的是来源统计这个接口，如果这个不对，你能提供一下我们需要使用哪个具体的接口吗？还有，必须要和给定的表头一致吗？参见sheet【问题21】 | 耿晓红 | 2015.11.21 | 您调用的是统计接口，针对资源操作日志，需要一个额外的接口，目前未实现。 | 2015-11-23 | 未解决 | 月底实现
22 | 资源管理 | 没有找到相关资源元数据编辑的接口，请确认这个接口。 | 耿晓红 | 2015.11.21 |  | 2015-11-23 | 已解决 | 参见《资源库和资源相关文档》最后部分
23 | 角色管理 | 关于角色对应权限列表里的权限移除，我还有疑问。请参照sheet【问题23】 | 耿晓红 | 2015.11.21 | 当前ui端实现的与接口设计不相符。设计的流程是这样：权限不提供修改接口，只有新建和删除。删除权限不需要删除角色，角色是可以修改的。 | 2015-11-23 | 已解决
24 | 结构类型 | 列表中有checkbox，是否需要批量删除功能？目前接口文档中没有批量删除接口，如果需要批量删除，请提供批量删除接口。 | 田秋莲 | 2015.11.21 | 不用批量删除，逐条删除需用户确认 | 2015-11-23 | 已解决
25 | 元数据 | 元数据分类和标准tree返回的node_type 都是1，导致不能区分是元数据分类还是元数据标准，致使无法增加元数据 | 田秋莲 | 2015.11.21 | 确实存在这个问题，已经提交接口方处理 | 2015-11-23 | 已解决 | 已解决
26 | 元数据 | 元数据列表查询处，第一个下拉款【必选元素】【可选元素】【分类元素】代表什么? 第一个下拉框是和第二个下框有没有级联关系？ | 田秋莲 | 2015.11.21 |  | 2015-11-23 | 已解决 | 必选元素、可选元素、分类元素是CELTS标准中对元数据标准的分类描述，相当于标准中的元数据项进行分类，没有层级关系
27 | Web服务配置 | Web服务配置接口未提供 | 田秋莲 | 2015.11.22 | 接口正在实现中，暂时不用管 | 2015-11-23 | 未解决 | 正在解决中，时间待反馈
28 | 流媒体服务 | 流媒体配置接口未提供 | 孙俊杰 | 2015.11.22 | 接口正在实现中，暂时不用管 | 2015-11-23 | 未解决 | 正在解决中，时间待反馈
29 | 存储服务 | 存储服务配置接口未提供 | 孙俊杰 | 2015.11.22 | 接口正在实现中，暂时不用管 | 2015-11-23 | 未解决 | 正在解决中，时间待反馈
30 | 应用管理 | 添加专题的接口参数在文档定义如下： is_publish * type: boolean * 举例: "0","1" * 可否为空: yes, 默认值为0，表示该专题不可发布 我这边传的参数选择发布的时候参数值为1,选择禁用时参数值为0，但是无论我传哪个参数，接口返回的结果都是true。请帮忙确认这个接口返回值的正确性。 | 耿晓红 | 2015.11.24 |  |  | 已解决 | 创建专题，无论是是否同意发布，都会创建成功。Is_publish 值只是用来控制专题发布的。
31 | 资讯管理,站内信管理 | 批量删除接口未提供 | 孙俊杰 | 2015.11.24 |  |  | 已解决 | 不需要批量删除，逐条删除即可，建议删除前加个确认框。
32 | 应用管理 | 关于问题30，我还有问题。 我的问题是，不管页面选择发布还是禁用，专题都会创建成功，但是不论我选择发布还是禁用，接口返回的结果都是发布，我觉得如果我选择的是禁用，专题创建成功后接口返回值应该是false，发布这项值应该显示禁用，而不是不论我选择哪个返回的值都是（true）发布。 | 耿晓红 | 2015.11.28 | 确实存在这个问题，不过我测试的结果都是返回false。已经提交接口方处理 | 2015-11-30 | 未解决
33 | 资源管理 | 元数据编辑模块，我这边输入值去更新，接口返回的也是200， 但是值没有真正的更新到DB中，请后台确认。 | 耿晓红 | 2015.11.28 | 测试未发现问题，请问是资源管理当中，元数据编辑吗？还是我测试的地方不对。 | 2015-11-30 | 未解决
34 | 资源管理 | 资源基本信息的编辑，name能更新吗？现在的接口中name是不会被更新，请确认这个是否能被更新。 | 耿晓红 | 2015.11.28 | 正常应该可以更新，接口问题 | 2015-11-30 | 未解决
35 | 转码服务-转码配置 | 转码服务状态如何判定？提供的接口文档中没有相关接口 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 暂时不用管 | 2015-11-30 | 未解决 | 此问题web服务配置也有
36 | 转码服务-转码配置 | 如果服务配置信息已经配置，如何读取？ 接口文档没有相关接口 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 暂时不用管 | 2015-11-30 | 未解决 | 此问题web服务配置也有
37 | 转码服务-转码配置 | 根据新提供接口（转码服务API接口设计文档V5.pdf），现有的页面不满足新接口，需加一个【转码服务注册名称】字段，而且ip和端口是调用配置完成后，由接口返回的。我将页面字段调整了一下，请确认，参照【问题37】sheet | 田秋莲 | 2015.11.29 | 已联系开发人员，确认后回复 | 2015-12-01 | 未解决
38 | 转码服务-转码配置 | 服务器配置信息接口，调用时报跨域问题，可能需要服务端设置跨域请求，请参照【问题38】sheet中的截图 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 已联系开发人员，确认后回复 | 2015-12-01 | 未解决
39 | 转码服务-转码策略配置 | 转码策略配置相关接口没有提供 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 暂时不用管 | 2015-11-30 | 未解决
40 | 转码服务-转码队列 | 1.当前转码文件列表，移除操作对应的接口未提供；2.当前转码队列查询接口中返回字段与页面字段不匹配，是按照接口提供的走吗，请参照【问题40】sheet截图 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 1.接口正在实现中，暂时不用管 2. 《转码服务API接口设计文档V5.pdf》文档中队列返回包含了页面上的字段 | 2015-12-01 | 未解决
41 | 转码服务-已转码文件 | 已转码文件接口没有提供 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 接口正在实现中，暂时不用管 | 2015-11-30 | 未解决
42 | 转码服务-转码统计 | 转码统计接口没有提供 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 接口正在实现中，暂时不用管 | 2015-11-30 | 未解决
43 | 转码服务-转码服务器监测 | 1.转码数量监测接口未提供；2.内存&cpu状态监测接口返回结果是当前时刻的数据还是某一个时间段的数据？希望能说明一下。 | 田秋莲 | 2015.11.29 | 1.接口还在实现中 2.状态监测反应的是当前时刻直到关闭期间的状态 | 2015-11-30 | 未解决

## 问题15
/encode?code=G
按编码查询，结果集中编码项有重复

## 问题21
改完后的
提供的表头

## 问题【23】
当我们添加角色的时候，可以给他授权对应的权限，角色对应权限里的移除权限的操作是仅仅就删除这个角色里的权限还是将这个角色“asa”也删除掉？ 如果仅仅删除对应的权限，不删除角色的话，这个接口我没有在文档里找到，文档里提供了删除角色的接口，特提供了删除权限的接口，但是没有提供删除角色下权限的接口， 我试着使用http://42.62.52.40:8000/role/role.node/permission/id， 例如：http://42.62.52.40:8000/role/21/permission/1，但是结果返回的是404. 请帮忙确认 这个问题，谢谢。

## 问题37
根据新接口改的新页面
原页面

## 问题38
此接口【http://url:port/ApiService/services/rest/serverinfo】，需要进行跨域设置才能访问，请服务端确认。
4

## 问题40
2.当前转码队列查询接口中返回字段与页面字段不匹配
接口返回结果
页面列名