## 问题
编号 | 功能模块 | 问题描述 | 提问者 | 提问时间 | 回答 | 回答时间
1 | 用户管理 | 用户管理的更新后台貌似有错，后台像是实现的和insert的操作是一样的，无论怎么操作返回的信息都是用户名已经存在。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 更新是去掉username可以更新 | 2015.11.16
2 | 用户管理 | 添加用户的时候，编号不能为空，如果为空，返回的content是序列号已经存在，这个逻辑应该是在后台实现的。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 编号不能为空，添加用户时需要填写 | 2015.11.16
3 | 部门管理 | 部门更新的模块，使用put报错 HttpResponseProxy{HTTP/1.0 405 METHOD NOT ALLOWED [Date: Wed, 11 Nov 2015 12:59:28 GMT, Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.6, X-Frame-Options: SAMEORIGIN, Content-Type: text/html; charset=utf-8, Allow: GET, HEAD, OPTIONS] ResponseEntityProxy{[Content-Type: text/html; charset=utf-8,Chunked: false]}} | 耿晓红 | 2015.11.11 | 测试未发现问题 | 2015.11.16
4 | 部门管理 | 部门删除的模块也存在和3一样的问题。 | 耿晓红 | 2015.11.11 | 测试未发现问题 | 2015.11.16
5 | 角色管理 | 角色对应权限列表里的移除权限的方法没有提供。 | 耿晓红 | 2015.11.12 | 该流程目前在ui端是正常的，您说的方法指什么？删除权限的接口是有的。 | 2015-11-16
6 | 权限管理 | 在给的需求文档里没有关于权限管理的修改的接口方法，请提供。 | 耿晓红 | 2015.11.12 | 权限接口不设修改接口，需要修改权限需要用户先删除当前权限再重新创建。 | 2015-11-16
7 | 资讯管理,站内信管理 | 是否添加批量删除功能,如果没有批量删除,是否去除行号及复选框 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 需要添加批量删除功能 | 2015-11-16
8 | 评论管理 | 按”是否屏蔽”过滤时,返回数据不正确(即按”是否屏蔽”单条件查询结果一直返回的是所有数据”) | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 接口问题，马上提交进行调整 | 2015-11-16
9 | 标签管理 | 是否去除分页功能 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 分页功能保留 | 2015-11-16
10 | 笔记管理 | 按”是否公开”条件查询结果不正确 | 孙俊杰 | 2015.11.13 | 接口问题，马上提交进行调整 | 2015-11-16
11 | 资源管理 | 没有提供资源发布和审批的接口 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 确认后回复 | 2015-11-16
12 | 资源管理 | 操作日志列表的接口没有提供 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 确认后回复 | 2015-11-16
13 | 应用管理 | 应用管理相关的所有接口参数没有提供文档 | 耿晓红 | 2015.11.15 | 应用管理目前只有专题的接口，先做专题 | 2015-11-16
14 | 应用管理 | 应该管理的页面下只有专题管理和精品课程管理，我们是只需要这两个功能吗？ | 耿晓红 | 2015.11.15 | 同上 | 2015-11-16
15 | 编码表 | 列表查询，按编码查询，结果集中编码项有重复，参见【问题15】sheet | 田秋莲 | 2015.11.15 | 没看到状况，新建的正常，是否为历史数据问题。 | 2015-11-16
16 | 用户管理 | 用户管理的搜索条件中有一个教工号，这个教工号是哪个字段？ | 耿晓红 | 2015.11.16
17 | 应用管理 | 在专题提供的创建专题的接口里，只有三个入力参数 * name * type：string * 举例："今日头条" * 可否为空：no * description * type: string * 举例: "每日最热的头条" * 可否为空: yes * resource_ids * type:list * 举例: [1, 2, 3] * 可否为空: yes * 说明：资源 id 列表 但是在添加的popup上，有多余这三个参数的其他field，具体的参见sheet问题17.请确认添加的popup页面是否需要改变？ 在专题的更新页面存在同样的问题 | 耿晓红 | 2015.11.17
18

## 问题15
/encode?code=G
按编码查询，结果集中编码项有重复